## Info
Dados Retirados em: 14/08/2025 05:34
Acções necessárias após a criação do Excel
Para as subactividades com mais de um financiador, distribuir as despesas por fonte na folha TTD (usar coluna “n_financiador” para detectar estes casos)
Após a elaboração da proposta final de Excel, distribuir para revisão e correcções

## PESOE
n | codigo_actividade | actividade_principal_descricao | actividade_principal_indicador | actividade_principal_meta | responsavel_programa | codigo_subactividade | subactividade_descricao | subactividade_meta | subactividade_indicador | localizacao | subactividade_beneficiario | financiamento_total | financiamento_oe | financiamento_prosaude | financiamento_outro_total | financiamento_lacuna | Jan_01 | Jan_02 | Jan_03 | Jan_04 | Jan_05 | Feb_05 | Feb_06 | Feb_07 | Feb_08 | Feb_09 | Mar_09 | Mar_10 | Mar_11 | Mar_12 | Mar_13 | Mar_14 | Apr_14 | Apr_15 | Apr_16 | Apr_17 | Apr_18 | May_18 | May_19 | May_20 | May_21 | May_22 | Jun_23 | Jun_24 | Jun_25 | Jun_26 | Jun_27 | Jul_27 | Jul_28 | Jul_29 | Jul_30 | Jul_31 | Aug_31 | Aug_32 | Aug_33 | Aug_34 | Aug_35 | Aug_36 | Sep_36 | Sep_37 | Sep_38 | Sep_39 | Sep_40 | Oct_40 | Oct_41 | Oct_42 | Oct_43 | Oct_44 | Nov_44 | Nov_45 | Nov_46 | Nov_47 | Nov_48 | Nov_49 | Dec_49 | Dec_50 | Dec_51 | Dec_52 | Dec_53
1 | DNSP-Nutricao-A1 | Melhorar sistemas de eHealth para nutricao | Arquivos digitados | 0.7 | Nutricao | DNSP-Nutricao-A1.1 | Adquerir recarga de telefone para mandar info digital | 1000 | Numero de recargas feitas no ano | Nivel Central (1000) | Desnutridos | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | bar: Jan_01 to Nov_49
2 | DNSP-PNC ITS-HIV/SIDA-A1 | XXX | Pessoas testadas para o HIV | 7000000 | PNC ITS-HIV/SIDA | DNSP-PNC ITS-HIV/SIDA-A1.1 | Oficina de Trabalho de novas normas de testagem para todas províncias | 110 | No. pessoas formadas | Niassa (10), Cabo Delgado (10), Nampula (10), Zambézia (10), Tete (10), Manica (10), Sofala (10), Inhambane (10), Gaza (10), Maputo Província (10), Maputo Cidade (10) | Provedores | 4,418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,418,000.00 | 0.00 | bar: Feb_07
3 | DNSP-PNC ITS-HIV/SIDA-A2 | Ensaio actividade principal | Ensaio indicador de producto | 1 | PNC ITS-HIV/SIDA | DNSP-PNC ITS-HIV/SIDA-A2.1 | Realizar a ronda nacional anual de 2026 de avaliação de qualidade de dados (AQD) para indicadores do HIV | 65 | Numero de US TARV tendo beneficiado de uma AQD-HIV | Niassa (6), Cabo Delgado (6), Nampula (6), Zambézia (6), Tete (6), Manica (6), Sofala (6), Inhambane (6), Gaza (6), Maputo Província (6), Maputo Cidade (5) | Provedores de M&A e HIV | 251,200.00 | 0.00 | 0.00 | 251,200.00 | 0.00 | bar: Mar_10 to Dec_50
4 | DNSP-PNCM-A1 | Melhorar acesso de testagem do HIV | Pessoas testadas para o HIV | 7000000 | PNCM | DNSP-PNCM-A1.1 | Formacao sobre novo protocolo de testagem do HIV | 550 | Numero de provedores treinados no novo protocolo de testagem | Niassa (50), Cabo Delgado (50), Nampula (50), Zambézia (50), Tete (50), Manica (50), Sofala (50), Inhambane (50), Gaza (50), Maputo Província (50), Maputo Cidade (50) | PVHIV | 695,400.00 | 0.00 | 0.00 | 695,400.00 | 0.00 | bar: Apr_16; May_20; Jun_26
5 | DNSP-PNCT-A1 | Exemplo 1 | Incrementar numero de casos diagnosticados de TB | 100000 | PNCT | DNSP-PNCT-A1.1 | Realizar o inquerito para medir prevalencia de TB na populacao | 1 | Inquerito realizado em 2026 | Nivel Central (1) | Pessoas com TB | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | bar: May_21 to Jul_31
6 | DNSP-UMA-A1 | Melhorar qualidade e analise de dados | Dashboards mensais actualizadas para todos programas | 100 | UMA | DNSP-UMA-A1.1 | Adquerir licensas institucionais para o Posit Cloud Team | 8 | Meses com dashboards actualizados | Nivel Central (8) | UMA | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | bar: May_18 to Dec_53

## PDF
n | subactividade_descricao | actividade_principal_descricao | formacao_modalidade | responsavel_programa | subactividade_beneficiario | duracao_dias | subactividade_meta | localizacao | Jan_01 | Jan_02 | Jan_03 | Jan_04 | Jan_05 | Feb_05 | Feb_06 | Feb_07 | Feb_08 | Feb_09 | Mar_09 | Mar_10 | Mar_11 | Mar_12 | Mar_13 | Mar_14 | Apr_14 | Apr_15 | Apr_16 | Apr_17 | Apr_18 | May_18 | May_19 | May_20 | May_21 | May_22 | Jun_23 | Jun_24 | Jun_25 | Jun_26 | Jun_27 | Jul_27 | Jul_28 | Jul_29 | Jul_30 | Jul_31 | Aug_31 | Aug_32 | Aug_33 | Aug_34 | Aug_35 | Aug_36 | Sep_36 | Sep_37 | Sep_38 | Sep_39 | Sep_40 | Oct_40 | Oct_41 | Oct_42 | Oct_43 | Oct_44 | Nov_44 | Nov_45 | Nov_46 | Nov_47 | Nov_48 | Nov_49 | Dec_49 | Dec_50 | Dec_51 | Dec_52 | Dec_53 | calc_custo_total | financiador
1 | Formacao sobre novo protocolo de testagem do HIV | Melhorar acesso de testagem do HIV | Presencial | PNCM | PVHIV | 12 | 550 | Niassa (50), Cabo Delgado (50), Nampula (50), Zambézia (50), Tete (50), Manica (50), Sofala (50), Inhambane (50), Gaza (50), Maputo Província (50), Maputo Cidade (50) | [63 empty] | 695400 | PEPFAR, Fundo Global | bar: Apr_16; May_20; Jun_26

## TTD
_index | n | n_financiador | financiador | codigo_actividade | actividade_principal_descricao | actividade_principal_indicador | actividade_principal_meta | responsavel_programa | codigo_subactividade | subactividade_descricao | subactividade_meta | subactividade_indicador | subactividade_local | subactividade_beneficiario | financiamento_total | financiamento_oe | financiamento_prosaude | financiamento_outro_total | financiamento_lacuna | ttd_ajudas_domesticas_oe | ttd_ajudas_domesticas_prosaude | ttd_ajudas_domesticas_outro | ttd_ajudas_internacionais_oe | ttd_ajudas_internacionais_prosaude | ttd_ajudas_internacionais_outro | ttd_outras_despesas_pessoal_oe | ttd_outras_despesas_pessoal_prosaude | ttd_outras_despesas_pessoal_outro | ttd_bens_combustivel_oe | ttd_bens_combustivel_prosaude | ttd_bens_combustivel_outro | ttd_bens_gerais_oe | ttd_bens_gerais_prosaude | ttd_bens_gerais_outro | ttd_servicos_coms_oe | ttd_servicos_coms_prosaude | ttd_servicos_coms_outro | ttd_servicos_passagens_domesticas_oe | ttd_servicos_passagens_domesticas_prosaude | ttd_servicos_passagens_domesticas_outro | ttd_servicos_passagens_internacionais_oe | ttd_servicos_passagens_internacionais_prosaude | ttd_servicos_passagens_internacionais_outro | ttd_servicos_gerais_oe | ttd_servicos_gerais_prosaude | ttd_servicos_gerais_outro
5 | 1 | 1 | ProSaude | DNSP-Nutricao-A1 | Melhorar sistemas de eHealth para nutricao | Arquivos digitados | 0.7 | Nutricao | DNSP-Nutricao-A1.1 | Adquerir recarga de telefone para mandar info digital | 1000 | Numero de recargas feitas no ano | Nivel Central | Desnutridos | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | [16 empty] | 500000
6 | 2 | 2 | PEPFAR, Fundo Global | DNSP-PNC ITS-HIV/SIDA-A1 | XXX | Pessoas testadas para o HIV | 7000000 | PNC ITS-HIV/SIDA | DNSP-PNC ITS-HIV/SIDA-A1.1 | Oficina de Trabalho de novas normas de testagem para todas províncias | 110 | No. pessoas formadas | Nivel Provincial | Provedores | 4418000 | 0 | 0 | 4418000 | 0
1 | 3 | 1 | Fundo Global | DNSP-PNC ITS-HIV/SIDA-A2 | Ensaio actividade principal | Ensaio indicador de producto | 1 | PNC ITS-HIV/SIDA | DNSP-PNC ITS-HIV/SIDA-A2.1 | Realizar a ronda nacional anual de 2026 de avaliação de qualidade de dados (AQD) para indicadores do HIV | 65 | Numero de US TARV tendo beneficiado de uma AQD-HIV | Nivel Provincial | Provedores de M&A e HIV | 251200 | 0 | 0 | 251200 | 0 |  |  | 151200 | [8 empty] | 100000 | [8 empty] | 7
3 | 4 | 2 | PEPFAR, Fundo Global | DNSP-PNCM-A1 | Melhorar acesso de testagem do HIV | Pessoas testadas para o HIV | 7000000 | PNCM | DNSP-PNCM-A1.1 | Formacao sobre novo protocolo de testagem do HIV | 550 | Numero de provedores treinados no novo protocolo de testagem | Nivel Provincial | PVHIV | 695400 | 0 | 0 | 695400 | 0
7 | 5 | 2 | Fundo Global, UNICEF | DNSP-PNCT-A1 | Exemplo 1 | Incrementar numero de casos diagnosticados de TB | 100000 | PNCT | DNSP-PNCT-A1.1 | Realizar o inquerito para medir prevalencia de TB na populacao | 1 | Inquerito realizado em 2026 | Nivel Central | Pessoas com TB | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0
4 | 6 | 1 | OE | DNSP-UMA-A1 | Melhorar qualidade e analise de dados | Dashboards mensais actualizadas para todos programas | 100 | UMA | DNSP-UMA-A1.1 | Adquerir licensas institucionais para o Posit Cloud Team | 8 | Meses com dashboards actualizados | Nivel Central | UMA | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0