## Plano Mensal
n | mes | responsavel_programa | objectivo_especifico | subactividade_titulo | codigo_subactividade | subactividade_tipo | formacao_modalidade | subactividade_classificacao | subactividade_data_inicio | subactividade_data_fim | duracao
1 | Setembro | DSF | Garantiar de Acesso Universal e Integrado a Servicos Essenciais de Saude Sexual, Reprodutiva, Materna e Infantil | Realizar Reunião Técnica Nacional de Saúde Materna | DNSP-DSF-A1.1 | Reuniao/Oficina de Trabalho/Comemoracao | Presencial | Nova (início neste mês no PESOE) | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2
2 | Setembro | PAV | Fortalecer os sistemas de previsao, aquisicao e distribuicao (via CMAM) | Distribuir vacinas e material de vacinação | DNSP-PAV-A1.1 | Distribuicao Materiais/Consumiveis | Hibrido | Nova (início neste mês no PESOE) | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2
3 | Setembro | PNSEAJ | Adoptar padroes de seguranca do paciente e dos profissionais | Construir incineradoras nas USs com SAAJ | DNSP-PNSEAJ-A1.1 | Construcao/Reabilitacao | Presencial | Continua (iniciou em meses anteriores e continua neste mês) | 2025-08-25 | 2026-07-31 | 30